**云南省企业就业失业数据采集系统**

**需求变更表单**

| **项目名称** | **云南省企业就业失业数据采集系统** |
| --- | --- |
| **委托单位** | 云南省政府 |
| **承研单位** | 第6组软件开发公司 |
| **项目负责人** | 张玉柱 |
| **签约日期** | 2025.3.14 |

### ****变更基本信息****

| **变更编号** | **CR-001** |
| --- | --- |
| **变更类型** | ☑新增需求 ☐需求变更 ☐其他 |
| **变更申请人** | 云南省政府 |
| **申请时间** | 2025-03-29 |

### ****变更描述****

| **变更前描述** | **市、省用户端仅支持通过PC端审批数据。** |
| --- | --- |
| **变更后描述** | 市、省用户端新增手机端审批功能，支持通过手机完成数据审批操作。 |

### ****变更范围及影响分析****

| **变更范围** |
| --- |
| 1. 开发手机端审批功能（Android和iOS平台） |
| 2. 优化现有接口以支持手机端数据交互 |
| 3. 调整权限管理模块，适配移动端审批流程 |

| **影响分析** |
| --- |
| **进度影响**：增加一周的研发时间，原计划完成时间延长至2025-06-02 |
| **成本影响**：需增加2名移动端开发人员，预计增加成本8万元 |
| **质量影响**：需新增移动端兼容性测试和性能测试 |
| **风险影响**：移动端与PC端数据同步可能存在延迟风险 |

### ****变更实施计划****

| **阶段** | **时间范围** | **负责人** |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2025-04-01至2025-04-03 | 张玉柱 |
| 功能开发 | 2025-04-04至2025-04-20 | 杨佳明 |
| 测试与优化 | 2025-04-21至2025-04-25 | 秦江 |
| 部署验收 | 2025-04-26至2025-04-27 | 张玉柱 |

### ****变更评审与批准****

| **评审意见** |
| --- |
| **技术负责人**：需确保手机端与PC端数据一致性，建议增加数据同步机制。 **结论**：同意（签名：张玉柱，日期：2025-04-01） |
| **质量负责人**：需补充手机端压力测试用例。 **结论**：同意（签名：张玉柱，日期：2025-04-02） |
| **CCB意见**：同意变更，需严格控制进度和成本。 **结论**：同意（签名：张玉柱，日期：2025-04-02） |

### ****变更状态****

| **当前状态** | **☑已验证** |
| --- | --- |
| **版本更新** | 需求规格说明（V1.2）、源代码（V1.2） |
| **验证人** | 张玉柱（签名，日期：2025-04-28） |