**云南省企业就业失业数据采集系统**

**需求变更表单**

| **项目名称** | **云南省企业就业失业数据采集系统** |
| --- | --- |
| **委托单位** | 云南省政府 |
| **承研单位** | 第6组软件开发公司 |
| **项目负责人** | 张玉柱 |
| **签约日期** | 2025.3.14 |

### ****变更基本信息****

| **变更编号** | **CR-002** |
| --- | --- |
| **变更类型** | ☐新增需求 ☑需求变更 ☐其他 |
| **变更申请人** | 云南省政府 |
| **申请时间** | 2025-04-10 |

### ****变更描述****

| **变更前描述** | 企业数据报表默认每月提交一次。 |
| --- | --- |
| **变更后描述** | 1-3月改为每半月提交一次，4-12月维持每月提交。 |

### ****变更范围及影响分析****

| **变更范围** |
| --- |
| 1. 修改数据上报模块的统计逻辑 |
| 2. 调整前端界面，新增“半月报”选项 |
| 3. 更新数据存储结构以支持半月报周期 |

| **影响分析** |
| --- |
| **进度影响**：增加3天更改时间，原计划完成时间延长至2025-06-05 |
| **成本影响**：需调整算法设计，预计增加成本2万元 |
| **质量影响**：需验证半月报数据与历史数据的兼容性 |
| **风险影响**：可能因统计逻辑复杂导致数据计算错误 |

### ****变更实施计划****

| **阶段** | **时间范围** | **负责人** |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2025-04-12至2025-04-14 | 张宇 |
| 逻辑调整 | 2025-04-14至2025-04-15 | 熊康慈 |
| 测试与验证 | 2025-04-15至2025-04-17 | 杨佳明 |
| 部署上线 | 2025-04-25 | 张玉柱 |

### ****变更评审与批准****

| **评审意见** |
| --- |
| **技术负责人**：需确保统计逻辑与原有月度报表兼容。 **结论**：同意（签名：张玉柱，日期：2025-04-17） |
| **质量负责人**：需补充边界条件测试用例。 **结论**：同意（签名：张玉柱，日期：2025-04-19） |
| **CCB意见**：同意变更，需确保不影响其他模块功能。 **结论**：同意（签名：张玉柱，日期：2025-04-19） |

### ****变更状态****

| **当前状态** | **☑已验证** |
| --- | --- |
| **版本更新** | 需求规格说明（V1.3）、设计文档（V1.3） |
| **验证人** | 张玉柱（签名，日期：2025-04-20） |